## Sheet1
ACTIVITY BAR CHART
Giai đoạn | Nhiệm vụ | Người làm | time axis 2022-10-23 to 2022-12-03
Khảo sát hiện trạng, xác định và phân tích yêu cầu | Khảo sát hiện trạng | Minh Anh | bar: 2022-10-23 to 2022-10-26
| Thu thập yêu cầu | Minh Anh | bar: 2022-10-23 to 2022-10-26
Lập tài liệu BRD & PRD
| 1. BRD & PRD chức năng đăng nhập, đăng xuất | Phan Anh | bar: 2022-10-23 to 2022-10-26
| 2. BRD & PRD chức năng quản lý thể loại sản phẩm | Phú Thành | bar: 2022-10-23 to 2022-10-26
| 3. BRD & PRD chức năng quản lý sản phẩm | Ngọc Thành | bar: 2022-10-23 to 2022-10-26
| 4. BRD & PRD chức năng quản lý topping | Hải Hà | bar: 2022-10-23 to 2022-10-26
| 5. BRD & PRD chức năng quản lý đơn hàng | Băng Trinh | bar: 2022-10-23 to 2022-10-26
| 6. BRD & PRD chức năng quản lý nhân viên | Phú Thành | bar: 2022-10-27 to 2022-10-30
| 7. BRD & PRD chức năng quản lý tài khoản đăng nhập | Minh Anh | bar: 2022-10-27 to 2022-10-30
| 8. BRD & PRD chức năng thống kê báo cáo theo thời gian | Ngọc Thành | bar: 2022-10-27 to 2022-10-30
| 9. BRD & PRD chức năng thanh toán | Hải Hà | bar: 2022-10-27 to 2022-10-30
Thiết kế hệ thống và phần mềm | Thiết kế giao diện
| 1. Thiết kế giao diện đăng nhập | Phan Anh | bar: 2022-10-27 to 2022-10-30
| 2. Thiết kế giao diện quản lý thể loại sản phẩm | Phú Thành | bar: 2022-10-31 to 2022-11-03
| 3. Thiết kế giao diện quản lý sản phẩm | Ngọc Thành | bar: 2022-10-31 to 2022-11-03
| 4. Thiết kế giao diện quản lý topping | Hải Hà | bar: 2022-10-31 to 2022-11-03
| 5. Thiết kế giao diện quản lý đơn hàng | Băng Trinh | bar: 2022-10-27 to 2022-10-30
| 6. Thiết kế giao diện quản lý nhân viên | Phú Thành | bar: 2022-11-04 to 2022-11-07
| 7. Thiết kế giao diện quản lý tài khoản đăng nhập | Minh Anh | bar: 2022-10-31 to 2022-11-03
| 8. Thiết kế giao diện thanh toán | Hải Hà | bar: 2022-11-04 to 2022-11-07
| 9. Thiết kế giao diện thống kê | Ngọc Thành | bar: 2022-11-04 to 2022-11-07
| 10. Thiết kế giao diện doanh thu | Ngọc Thành | bar: 2022-11-04 to 2022-11-07
Thiết kế xử lý
| 1. BFD | Hải Hà | bar: 2022-11-08 to 2022-11-09
2. DFD tổng quát
| 2.1 Viết chức năng đăng nhập, đăng xuất | Phan Anh | bar: 2022-11-08 to 2022-11-09
| 2.2 Viết chức năng quản lý sản phẩm | Ngọc Thành | bar: 2022-11-08 to 2022-11-09
| 2.3. Viết chức năng quản lý topping | Hải Hà | bar: 2022-11-10 to 2022-11-11
| 2.4. Viết chức năng quản lý đơn hàng | Băng Trinh | bar: 2022-11-08 to 2022-11-09
| 2.5. Viết chức năng quản lý thể loại sản phẩm | Phú Thành | bar: 2022-11-08 to 2022-11-09
| 2.6. Viết chức năng quản lý nhân viên | Phú Thành | bar: 2022-11-10 to 2022-11-11
| 2.7.Viết chức năng quản lý tài khoản đăng nhập | Minh Anh | bar: 2022-11-08 to 2022-11-09
| 2.8 Viết chức năng thống kê, doanh thu | Ngọc Thành | bar: 2022-11-10 to 2022-11-11
| 2.9. Viết chức năng thanh toán | Hải Hà | bar: 2022-11-12 to 2022-11-13
| 3. DFD mức 0 | Cả nhóm | bar: 2022-11-12 to 2022-11-13
| 4. DFD mức 1 | Cả nhóm | bar: 2022-11-12 to 2022-11-13
5. DFD mức 2
| 5.1 Viết chức năng quản lý sản phẩm | Ngọc Thành | bar: 2022-11-14 to 2022-11-15
| 5.2. Viết chức năng quản lý topping | Hải Hà | bar: 2022-11-14 to 2022-11-15
| 5.3. Viết chức năng quản lý đơn hàng | Băng Trinh | bar: 2022-11-14 to 2022-11-15
| 5.4. Viết chức năng quản lý thể loại sản phẩm | Phú Thành | bar: 2022-11-14 to 2022-11-15
| 5.5. Viết chức năng quản lý nhân viên | Phú Thành | bar: 2022-11-16 to 2022-11-17
| 5.6.Viết chức năng quản lý tài khoản đăng nhập | Minh Anh | bar: 2022-11-14 to 2022-11-15
| 5.7. Viết chức năng thanh toán | Hải Hà | bar: 2022-11-16 to 2022-11-17
6. DFD mức 3
| 6.1 Viết chức năng quản lý sản phẩm | Ngọc Thành | bar: 2022-11-16 to 2022-11-17
| 6.2. Viết chức năng quản lý topping | Hải Hà | bar: 2022-11-18 to 2022-11-19
| 6.3. Viết chức năng quản lý đơn hàng | Băng Trinh | bar: 2022-11-16 to 2022-11-17
| 6.4. Viết chức năng quản lý thể loại sản phẩm | Phú Thành | bar: 2022-11-18 to 2022-11-19
| 6.5. Viết chức năng quản lý nhân viên | Phú Thành | bar: 2022-11-20 to 2022-11-21
| 6.6.Viết chức năng quản lý tài khoản đăng nhập | Minh Anh | bar: 2022-11-16 to 2022-11-17
7. Vẽ usecase
| 7.1 Viết chức năng đăng nhập, đăng xuất | Phan Anh | bar: 2022-11-14 to 2022-11-15
| 7.2 Viết chức năng quản lý sản phẩm | Ngọc Thành | bar: 2022-11-18 to 2022-11-19
| 7.3. Viết chức năng quản lý topping | Hải Hà | bar: 2022-11-20 to 2022-11-21
| 7.4. Viết chức năng quản lý đơn hàng | Băng Trinh | bar: 2022-11-18 to 2022-11-19
| 7.5. Viết chức năng quản lý thể loại sản phẩm | Phú Thành | bar: 2022-11-22 to 2022-11-23
| 7.6. Viết chức năng quản lý nhân viên | Phú Thành | bar: 2022-11-24 to 2022-11-25
| 7.7.Viết chức năng quản lý tài khoản đăng nhập | Minh Anh | bar: 2022-11-18 to 2022-11-19
| 7.8 Viết chức năng thống kê, doanh thu | Ngọc Thành | bar: 2022-11-20 to 2022-11-21
| 7.9 Viết chức năng thanh toán | Hải Hà | bar: 2022-11-22 to 2022-11-23
8. Vẽ sequence
| 8.1 Viết chức năng đăng nhập, đăng xuất | Phan Anh | bar: 2022-11-16 to 2022-11-17
| 8.2 Viết chức năng quản lý sản phẩm | Ngọc Thành | bar: 2022-11-22 to 2022-11-23
| 8.3. Viết chức năng quản lý topping | Hải Hà | bar: 2022-11-24 to 2022-11-25
| 8.4. Viết chức năng quản lý đơn hàng | Băng Trinh | bar: 2022-11-20 to 2022-11-21
| 8.5. Viết chức năng quản lý thể loại sản phẩm | Phú Thành | bar: 2022-11-26 to 2022-11-27
| 8.6. Viết chức năng quản lý nhân viên | Phú Thành | bar: 2022-11-28 to 2022-11-29
| 8.7.Viết chức năng quản lý tài khoản đăng nhập | Minh Anh | bar: 2022-11-20 to 2022-11-21
| 8.8 Viết chức năng thống kê, doanh thu | Ngọc Thành | bar: 2022-11-24 to 2022-11-25
| 8.9. Viết chức năng thanh toán | Hải Hà | bar: 2022-11-26 to 2022-11-27
Thiết kế dữ liệu
| 1. Phân tích, thiết kế sơ đồ lớp | Phan Anh | bar: 2022-11-18 to 2022-11-21
| 2. Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu | Phan Anh | bar: 2022-11-19 to 2022-11-22
| 3. Cài đặt cơ sở dữ liệu | Phan Anh | bar: 2022-11-20 to 2022-11-24
Tổng hợp và viết tài liệu | Viết báo cáo | Băng Trinh | bar: 2022-11-30 to 2022-12-02
| Thiết kế slide | Băng Trinh | bar: 2022-12-02 to 2022-12-03